Отчет

 об исполнении Плана мероприятий по реализации национального проекта «Образование»

 в муниципальной системе образования г. Грозного на 2022 -2024 гг. за 1-й квартал 2022 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Исполнение |
| Национальный проект «Образование» направлен на достижение национальной цели Российской Федерации, — **обеспечение возможности самореализации и развития талантов,** определенной Президентом России В.В. Путиным (Указ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»). *Целевые показатели достижения национальной цели*:- вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций;- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; |
| **I. Проект «Современная школа»**направлен на обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, а также обеспечение возможности профессионального развития педагогических работников. |
|  | Создание новых мест (строительство и реконструкция общеобразовательных организаций) | 2022-2024 гг. | В целях ликвидации трехсменного и двухсменного режима обучения, в рамках программ Министерства образования Чеченской Республики «Развитие образования Чеченской Республики» и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики «Стимулирование программ развития жилищного строительства» в г. Грозном строятся 3 школы и 1 дополнительный корпус на 3888 мест:- новая школа на 720 посадочных мест в Висаитовском районе;- новая школа на 1224 посадочных мест в Висаитовском районе по ул. Зональная (готовность – 78 %);- новая школа на 720 посадочных мест в Байсангуровском районе в садовом товариществе «Водник» (готовность – 96 %);- дополнительный корпус на 1224 места в МБОУ «СОШ № 60» |
|  | Создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «КВАНТОРИУМ» | 2024 г. | - |
|  | Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, в том числе специальной (коррекционной) школы для детей с ОВЗ | 2022-2024 гг. | Региональным общественным фондом им. Первого Президента ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова приобретена ученическая мебель в количестве 1000 комплектов и организована раздача по 17 муниципальным общеобразовательным организациям г. Грозного |
|  | Адресная методическая поддержка школ с низкими образовательными результатами | 2022-2024 гг. | В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» на основании письма ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 22 ноября 2021 года № 02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году», во исполнение приказа Министерства образования и науки Чеченской Республики от 24.12.2021 г. № 1787-п «О проекте «Адресная методическая помощь 500+», приказа Департамента образования Мэрии г. Грозного от 21.01.2022 г. № 10/08-59 «О проекте «Адресная методическая помощь 500+» в Грозном на 2022 год» разработан и утвержден план-график реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях.В муниципальной системе образования г. Грозного определены 16 школ с низкими образовательными результатами. Из них 3 общеобразовательных организаций г. Грозного (МБОУ «СОШ №№ 8, 14, 25») участвуют в проекте адресной методической помощи «500+», за каждой образовательной организацией закреплена школа-куратор (МБОУ «СОШ № 39 им. Айдамирова Р.А.», МБОУ «Президентский лицей», МБОУ «Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева»), осуществляющая эффективное управление общеобразовательным учреждением. Привлечение кураторов – отличительная особенность данного проекта. Такой подход соответствует мировой практике. В качестве кураторов привлекаются директора школ, имеющие позитивный опыт в организации работы своих школ. Настоящая программа направлена на реализацию модели перевода школ с низкими образовательными результатами в эффективный режим работы, в том числе через повышение квалификации управленческих и педагогических кадров; создание системы сетевого партнерства между школами; развитие профессиональных сообществ; привлечение родительской общественности и ресурсов вне школы к ШНОР.В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», проекта адресной методической помощи «500+» проведена следующая работа:- проведено анкетирование школ в онлайн-режиме. Участие в нем приняли учителя, учащиеся, родители. На основании результатов анкетирования образовательными организациями совместно с кураторами определено по 2 рисковых профиля школ (РПШ);- школами-участницами в ИС МЭДК (информационная система мониторинга электронных дорожных карт) размещены концептуальные документы (Концепция развития школы, Среднесрочная программа развития школы, Антирисковая программа);- муниципальным координатором, региональным координатором и федеральными экспертами проведен мониторинг 1-го этапа. Все документы согласованы с директором школы, имеют титульный лист и подтверждены кураторами. В концепции описан анализ школьной системы образования: кадровый состав, образовательные результаты, контингент, материально-техническое оснащение и др. По каждому рисковому направлению, выбранному для работы, сформулированы цели и задачи;В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», проекта адресной методической помощи «500+» три образовательные организации г. Грозного (МБОУ СОШ №№ 8,14,25) совместно с кураторами школ-участниц (МБОУ «СОШ № 39 им. Айдамирова Р.А., МБОУ «Президентский лицей», МБОУ «Лингвистическая школа» г. Грозного) приняли участие в вебинарах с 10.02.2022 г. по 16.03.2022 г. на канале ФИОКО в Youtube (в рамках вебинаров обсуждались цели и задачи проекта, механизмы и инструменты его реализации, верификация рисковых профилей школ с освещением каждого риска).В рамках реализации мероприятий дорожной карты проекта Адресная методическая помощь (500+), оказания методической помощи педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного с низкими образовательными результатами проведено 5 семинаров, в котором приняли участие 219 педагогических работников, в целях повышения квалификации руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного обеспечено участие 133 чел. в курсах повышения квалификации. |
|  | Внедрение методологии и критерий оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 2022-2024 гг. | В соответствии с приказом Министерства образования и науки Чеченской Республики от 16 сентября 2021 года № 1201-п «Об организации работы по повышению функциональной грамотности» и приказом ГБУ «Центр оценки и качества образования» от 14 февраля 2022 года № 013-ОД «О проведении исследования уровня метапредметных результатов обучающихся 6 и 10 классов общеобразовательных организаций Чеченской Республики», в целях выявления уровня метапредметных результатов обучающихся общеобразовательных организаций г. Грозного на основании приказа Департамента образования Мэрии г. Грозного от 21 февраля 2022 года № 41/08-58 «О проведении исследования метапредметных результатов обучающихся 6 и 10 классов общеобразовательных организаций г. Грозного» 25 февраля 2022 года проведено исследование уровня метапредметных результатов обучающихся 6 и 10 классов в общеобразовательных организациях г. Грозного |
|  | Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях г. Грозного | 2022 -2023 гг. | Создан Координационный совет по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО в муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного (утвержден приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного от 17.12.2021 г. № 09/14-119).Разработан и реализуется План мероприятий «Дорожная карта» по обеспечению введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного (утвержден приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного от 17.12.2021 г. № 09/14-119, внесены изменения приказом от 05.03.2022 г. № 60/08-58).Разработаны и доведены до руководителей общеобразовательных организаций г. Грозного:- методические рекомендации по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного (декабрь 2021 г.);- методические рекомендации по описанию в основной образовательной программе начального общего образования учебных предметов «Родной (чеченский) язык» и «Литературное чтение на родном (чеченском) языке» для муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного (март 2022 г.).Рабочей группой разрабатываются методические рекомендации по описанию в основной образовательной программе основного общего образования учебных предметов «Родной (чеченский) язык» и «Литературное чтение на родном (чеченском) языке» для муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного.В целях оказания методической помощи руководителям и заместителям директоров проведены:- семинар-совещание на тему: «Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования» (21.01.2022 г. на портале ZOOM) – 128 чел.;- цикл семинаров и вебинаров на тему: «Проектирование уроков и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями обновленных ФГОС» для заместителей директоров по НМР, учителей русского языка, математики, физики, истории и обществознания, географии, биологии, английского языка, ОБЖ и физической культуры (с 10.03.2022 г. по 15.03.2022 г. базе МБОУ «Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева», МБОУ «СОШ № 48», ZOOM) – 379 чел.В целях обеспечения условий введения обновленных ФГОС НОО и ООО утвержден План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Согласно плану-графику 1399 учителей начальных классов и учителя 5-х классов 2022-2023 учебного года в период с марта по сентябрь 2022 г. должны пройти повышение квалификации, из них 732 учителя 3-4-х классов, учителя истории, технологии, музыки и ИЗО 2022 - 2023 учебного года пройдут в дистанционном формате на базе «ФГАОУ ДПО Академия Минпросвещения России».С 15 по 22 марта 2022 года обеспечено участие руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного в очно-заочных курсах повышения квалификации на базе ГБУ ДПО «ИРО ЧР» по следующим программам:- «Управление реализацией обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в работе учителя» - 10 чел.;- «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС в работе учителя» - 53 чел.Обеспечено прохождение курсов повышения квалификации методистов научно-методического центра по программе «Содержательные аспекты реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» - 8 чел. |
|  | Организация работы Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов | 2022-2024 гг. | В целях создания условий для непрерывного и планомерно профессионального развития педагогических работников, в том числе путем реализации целевой модели наставничества и на основании приказа Департамента образования Мэрии г. Грозного от 01.02.2022 г. № 15/08-59 в г. Грозном реализуется муниципальный проект «Школа непрерывного повышения педагогического мастерства педагогических работников», в котором принимают участие более 1500 учителей русского языка, математики, английского языка, истории, обществознания, химии, биологии, географии, физики и информатики. В рамках проекта проведена входная диагностика по выявлению предметных дефицитов. С 26.02.2022 г. для учителей, испытывающих затруднения в предметных знаниях, проводятся еженедельные обучающие семинары на базе МБОУ «СОШ № 18» г. Грозного, в котором принимают участие более 340 человек |
|  | Организация и проведение обучающихся семинаров, мастер-классов для руководящих и педагогических работников | 2022-2024 гг. | В целях оказания методической помощи педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного, в соответствии с планом работы Департамента образования Мэрии г. Грозного на 2022 год проведено 27 городских семинаров, в котором приняли участие 1411 педагогических работников |
|  | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | 2022-2024 гг. | В период с января по март 2022 года 514 руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных организаций г. Грозного прошли курсы повышения квалификации по 14 программам на базе:-  ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской Республики» прошли обучение – 374 чел.;- ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» - 140 чел. |
|  | Организация комплексного психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | 2022-2024 гг. | В период с января по март 2022 года обеспечено участие в: - онлайн-вебинаре, проводимым ГБУ «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» на тему: «Организация деятельности консультативных пунктов Чеченской Республики» - 5 психологов консультативных пунктов;- серии вебинаров-семинаров, организатором которого является ГБУ «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» на тему: «Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних с риском суицидального поведения» - 5 психологов консультативных пунктов. |
|  | Повышение квалификации педагогов-психологов образовательных организаций | 2022-2024 гг. | В целях повышения квалификации педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного обеспечено участие педагогов-психологов в дистанционных курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Навигация и консультирование родителей (законных представителей), а также лиц, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей», в объеме 72 часов, проводимые на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» - 5 чел. |
|  | Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе на базе консультативных центров | 2022-2024 гг. | На базе МБОУ "Гимназии № 1", " СОШ №№ 37, 40, 44, 67" специалистами консультационных пунктов г. Грозного оказывается психолого-педагогическая, консультативная, методическая помощь семьям, имеющих детей. Проект направлен на повышение родительской компетентности в вопросах обучения, воспитания, развития детей, реализации их прав и законных интересов. Услуги оказываются на безвозмездной основе. Консультативные услуги предоставляются по запросу родителей:- в очной форме, при непосредственном обращении;-в дистанционной форме, посредством телефонной связи;- выездная консультация по месту жительства получателя услуг.Общее количество родителей, которые получили консультацию за 1 квартал 2022 г. – 805 чел. |
| II. **Проект «Успех каждого ребенка»**направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявление талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся. |
| 1. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения детей дополнительным образованием | 2022-2024 гг. | Подана заявка на получение в 2022 году 15 лабораторий для создания новых мест дополнительного образования, что позволит охватить услугами дополнительного образования дополнительно 1800 обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного |
| 2. | Увеличение количества кружков и секций по интересам для обучающихся в образовательных организациях г. Грозного | 2022-2024 гг. | В муниципальных учреждениях дополнительного образования дополнительными образовательными услугами охвачено 16 417 учащихся, занимающихся в 120 клубных объединенияхВ муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного функционируют 325 клубных объединений по интересам, в которых обучаются 20 503 детей в возрасте от 6 до 18 лет |
| 3. | Увеличение охвата обучающихся в кружках и секциях по интересам через АИС «Навигатор» | 2022-2024 гг. | В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» осуществляется мониторинг регистрации реализуемых в подведомственных образовательных организациях программ дополнительного образования на портале «Навигатор дополнительного образования детей Чеченской Республики» (далее – портал) с последующим автоматизированным учетом обучающихся. Количество зарегистрированных обучающихся, получающих дополнительные образовательные услуги в муниципальной системе образования и занесенных на портал составляет 37 160 учащихся, что составляет 100 % от числа детей, получающих дополнительные образовательные услуги и 57,36% от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях г. Грозного |
| 4. | Создание Центра для одаренных детей в г. Грозном  | 2022 г. | В соответствии с распоряжением Мэрии г. Грозного от 01.04.2022 г. № 519 «О создании Центра выявления и поддержки одаренных детей г. Грозного «Малая академия» и переименовании МБУ ДО «Станция детского (юношеского) технического творчества г. Грозного» создан Центр для одаренных детей в муниципальной системе образования г. Грозного  |
| 5. | Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 2022-2024 гг. | В соответствии с распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 15.07.2021 г. № Р-150 «Об утверждении плана проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию в 2021-2022 учебном году, муниципальные общеобразовательные организации г. Грозного принимают активное участие в просмотре данных онлайн-уроков. Проведены 10 онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ», посвященных различным профессиям, в которых приняли участие 65057 обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного |
| 6. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» для детей 6-11 классов  | 2022-2024 гг. | В 2021-2022 учебном году в проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций г. Грозного приняли участие 3489 школьниковКоличество зарегистрированных детей – 3489.Количество пройденных онлайн-диагностик – 2863.Количество детей, прошедших тест – 2863.Количество соглашений на обработку персональных данных от родителей – 3489. |
| 7. | Участие обучающихся образовательных организаций во Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам | 2022 -2024 гг. | В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, проведенной с 08.11.2021 г. по 10.12.2021 г. по 23 общеобразовательным предметам, приняли участие 2197 обучающиеся 7-11 классов. По итогам олимпиады призовые места заняли 177 обучающихся, из них 85 победителей и 92 призера.В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, которая проходила с 11.01.2022 г. по 25.02.2022 г. по 23 учебным дисциплинам (чеченский язык, чеченская литература, русский язык, русская литература, история, обществознание, право, математика, информатика и ИКТ, физика, астрономия, химия, биология, география, английский язык, немецкий язык, французский язык, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), экономика, искусство (МХК), экология и технология) приняли участие 58 обучающихся 9-11 классов – победители муниципального этапа олимпиады. По итогам регионального этапа олимпиады обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного заняли 17 призовых мест, 10 из которых первые.В заключительном этапе олимпиады принял участие победитель регионального этапа по французскому языку обучающийся МБОУ «Гимназия № 5» Айдамиров Мухаммед Шамханович (г. Нижний Новгород 18-22 марта 2022 г.). Приглашены для участия в заключительном этапе олимпиаде по предметам:- английский язык - Саратова Р.Р., учащаяся 10 класса МБОУ «Президентский лицей»;- математика - Тайсумова И.И., обучающийся 9 класса МБОУ «Математическая школа Х.И. Ибрагимова»; - немецкий язык - Даудова Р., учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 14»;- ОБЖ - Эльбукаев М. И., учащийся 10 класса МБОУ «СОШ № 20 им. М.С. Ташухаджиева»;- технология - Магомадова И.И., учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ № 37». |
| 8. | Участие обучающихся образовательных учреждений в городских, республиканских и всероссийских конкурсах, фестивалях, международных олимпиадах и игровых конкурсах | 2022-2024 гг. | В период с января по март 2022 г. обеспечено участие обучающихся общеобразовательных организаций г. Грозного в:- муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Живая классика – 2022» – 110 чел., из них определены 1 победитель и 5 призеров;- муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов (ШСК) среди сборных команд обучающихся общеобразовательных организаций г. Грозного – 30 команд (480 обучающихся), из них определены 1 команда – победитель (16 обучающихся) и две команды призеров (32 обучающихся);- муниципальном этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди сборных команд обучающихся общеобразовательных организаций г. Грозного – 6 команд (60 обучающихся), из них определены 1 команда – победитель (10 обучающихся) и две команды – призеров (20 обучающихся);**-**региональном этапе XXIX Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского приняли участие 6 обучающихся ОО г. Грозного. По итогам конкурса обучающиеся ОО г. Грозного заняли 1 первое, 3 вторых и 1 третье место.- региональном этапе Всероссийского конкурса «Класс!» приняли участие 8 обучающихся ОО г. Грозного. По итогам конкурса они заняли 1 первое и 2 вторых места;- региональном этапе Всероссийского спортивного фестиваля «Игры отважных» сборная команда г. Грозного заняла 1-е место (6 обучающихся);- открытой олимпиаде «Северо-Кавказского федерального университета» среди учащихся образовательных организаций «45 параллель» по предмету «обществознание» – 86 чел., из них прошли в заключительный этап 34 чел.;- университетской олимпиаде ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова» по экономике, истории и биологии – 127 чел., из них заняли первое место – 3 обучающихся, второе – 3 обучающихся и третье место – 2 обучающихся.- муниципальном этапе Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности» приняли участие 7 команд (18 обучающихся) ОО г. Грозного, из них определены: 1 команда - победитель (3 обучающихся) и две команды - призеров (5 обучающихся); - муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» приняли участие 83 учащихся из 34 муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного. По итогам конкурса первое место - 4 обучающихся, второе - 5 обучающихся и третье место - 6 обучающихся (февраль 2022 г.); - региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», в котором приняли участие 4 обучающихся ОО г. Грозного. По итогам конкурса они заняли 1 первое и 1 призовое места. |
| 9. | Повышение квалификации педагогов, психологов и специалистов в области педагогики и психологии одаренности | 2022-2024 гг. | - |
| 10. | Организация научно-практических семинаров по проблемам педагогики и психологии одаренности | 2022-2024 гг. | Проведены следующие семинары: - «Организация психолого-педагогических условий развития и поддержки одаренных детей в современном образовательном пространстве». Приняли участие 51 педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного;- «Современные практики диагностики и развития ранней одаренности». Приняли участие 32 педагогических работника муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного  |
| 11. | Работа с родительской общественностью по проблемам детской одаренности, способы ее поддержки и развития | 2022-2024 гг. | - |
| 12. | Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для занятий физической культурой и спортом | 2022-2024 гг. | В рамках реализации Дорожной карты по поэтапному оснащению муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного спортивным оборудованием и инвентарем, необходимым для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, ведется работа по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций г. Грозного для занятий физической культурой и спортом |
| **III. Проект «Цифровая образовательная среда**»направлен на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках проекта ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности. |
| 1. | Создание условий для получения качественного образования посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | 2022-2024 гг. | На основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2021 № 417/221 «Об утверждении требований к подключению и доступу, включая требования к передаче данных, государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего и среднего профессионального образования, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и территориальных избирательных комиссий к единой сети передачи данных» во всех муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного установлена скорость передачи данных не менее 100 Мбит/с |
| 2. | Использование образовательными организациями сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной средыпри реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2022-2024 гг. | 4139 (75%) педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного используют верифицированный цифровой образовательный контент и цифровые образовательные сервисы, из них используют материалы:«Российской электронной школы» – 3219 чел.;«Учи.ru» – 1981 чел.;«Сдам ГИА» – 318 чел. |
| 3. | Использование обучающимися федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для получения качественного образования | 2022-2024 гг. |  Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки составляет – 57960 чел. (89% от общей численности обучающихся), из них используют образовательную платформу:«Российская электронная школа» – 51 432 чел.;«Учи.ru» – 28 000 чел.;«Сдам ГИА» – 7 396 чел. В период с января по март 2022 года количество проверенных работ с использованием технологии автоматизированной проверки составило – 253 455 шт., из них на портале:«Российская электронная школа» - 222 155 шт.;«Сдам ГИА» – 7 300 шт.;«Учи.ru» (онлайн-олимпиады) – 24 000 шт. |
| 4. | Использование педагогическими работниками федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 2022-2024 гг. | - |
| 5. | Оснащение образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением | 2022-2024 гг. | - |
| 6. | Повышение квалификации работников образования, обеспечивающих реализацию проектов по формированию и развитию цифровой образовательной среды | 2022-2024 гг. | В рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» обеспечена регистрация руководящих и педагогических работников г. Грозного на дистанционные курсы повышения квалификации по программе «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» на портале «РАНХиГС» - 320 чел. |
| **IV. Проект «Социальная активность»**направлен на создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества. |
| 1. | Вовлечение в добровольческую деятельность обучающихся образовательных организаций г. Грозного | 2022-2024 гг. | Участниками проекта «Социальная активность» среди обучающихся являются отряды добровольцев «Волонтёры-школьники» - 657 человек и «Волонтёры – педагоги» - 106 человек |
| 2. | Проведение уроков, бесед и классных часов, посвященных социальной активности и добровольчеству | 2022-2024 гг. | В рамках празднования Дня восстановления государственности чеченского народа в период с 9 по 12 января 2022 года активисты отрядов добровольцев «Волонтёры-школьники» посетили пожилых свидетелей депортации в 1944 годуПровели акцию по уборке мемориальных комплексов, памятников, мест воинских захоронений (Мемориал героям Гражданской войны, памятник героям пожарникам, погибшим при пожаре от налетов фашистской авиации на Грозный 10-15 октября 1942 г., памятник Неизвестному солдату). В ходе акции активисты общеобразовательных организаций г. Грозного покрасили ограды, побелили деревья, выровняли дорожки, убрали прошлогоднюю листву, бережно очистили от пыли памятникиВ рамках празднования 100-летия образования Чеченской Республики отрядами волонтеров МБОУ «СОШ №№ 8, 34», «Гимназия № 14» г. Грозного проведены мероприятия по посадке деревьев |
| 3. | Участие обучающихся в региональных и всероссийских акциях в сфере развития добровольчества (волонтерства) | 2022-2024 гг. | Школьные отряды волонтеров приняли участие в следующих региональных и всероссийских акциях в сфере развития добровольчества (волонтерства):- акция по уборке мемориальных комплексов, памятников, мест воинских захоронений;- акция «День героев» (онлайн);- онлайн-акция «Мой защитник Отечества»;- флешмоб «Звездная слава России» (Бессмертный полк России) – онлайн;- городская акция «Собери посылку солдату»;- поздравление воинов-интернационалистов с Днем защитника Отечества; |
| 4. | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 2022-2024 гг. | - |
| **V. Проект «Патриотическое воспитание»**направлен на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. В рамках проекта ведется работа по развитию воспитательной работы в образовательных организациях общего и профессионального образования, проведению мероприятий патриотической направленности. |
| 1. | Реализация рабочей программы воспитания в каждой образовательной организации общего и дополнительного образования | 2022-2024 гг. | В соответствии с планом мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в Чеченской Республике и на основании приказа Министерства образования и науки Чеченской Республики от 05.02.2021 г. № 124-п «Об утверждении региональной модели Программы воспитания» рабочие программы воспитания обучающихся внедрены во всех общеобразовательных организациях г. ГрозногоТакже в целях изучения деятельности общеобразовательных организаций по осуществлению контроля внедрения муниципальной модели Программы воспитания в муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного от 30.03.2021 г. № 09-14/25 с 28 марта по 7 апреля 2022 года осуществляется мониторинг внедрения муниципальной программы воспитания в общеобразовательных организациях г. Грозного |
| 2. | Организация и проведение городских мероприятий патриотической направленности (конкурсы, акции, флешмобы, фестивали и т.д.) | 2022-2024 гг. | В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание» национального проекта «Образование» в г. Грозном с 14 февраля по 18 марта 2022 года проведен ежегодный месячник военно-патриотической работы среди детей и молодежи, в связи с чем в муниципальных образовательных организациях г. Грозного организовано проведение тематических мероприятий: Уроки мужества, городские военно-патриотические викторины и конкурсы, городские соревнования и первенства по спортивным дисциплинам: настольному теннису, военно-спортивным многоборьям, пулевой стрельбе, единоборствам и др. видам спортаТакже в рамках месячника проведены:- городской медиа-конкурс на лучший видеоролик о военных профессиях в службе в рядах Российской Армии «Солдатами не рождаются, солдатами становятся»;- смотр-конкурс на лучшее инсценированное исполнение патриотической песни среди военно-патриотических отрядов и воспитанников учреждений дополнительного образования;- благотворительная акция «Собери посылку солдату», организованная Департаментом образования Мэрии г. Грозного совместно с городской ячейкой Единой детско-юношеской организацией им. А.А. Кадырова «Юные Кадыровцы». В ходе акции, продукты питания и одежда были переданы в 141-й специальный полк имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) России;- единый урок с демонстрацией виртуального тура по экспозиции http://poyezd-pobedy.ru/3d-tur/ в рамках реализации историко-просветительского проекта «Поезд Победы»;- акции по уборке мемориальных комплексов, памятников, мест воинских захоронений (Мемориал героям Гражданской войны, памятник «Пожарным, погибшим при тушении пожаров от налетов фашистской авиации на город Грозный 10-15 октября 1942 года», памятник Неизвестному солдату), в которой приняли участие обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного, представители РДШ, ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и ЕДЮО «Юные Кадыровцы»; - акция «Уроки мужества» с участием ветеранов боевых действий и офицеров запаса, на которых обучающимся были продемонстрированы презентации и документальные фильмы о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны, проведены беседы о солдатах-героях и тяжелой жизни детей военного времени;- флешмоб-акция «Звездная слава России» (Бессмертный полк России), на которой обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного разместили фото армейских будней своих родственников, служивших в рядах Советской или Российской армии, в военной форме (шинели, фуражки, погоны, со звездой);- торжественная церемония возложения цветов к мемориалу Славы сотрудникам правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. В мероприятии приняли участие представители Мэрии г. Грозного, отряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и члены Единой детско-юношеской организации им. А.А. Кадырова «Юные Кадыровцы» |
| 3. | Участие обучающихся в региональных, всероссийских мероприятиях патриотической направленности | 2022-2024 гг. | В рамках федерального партийного проекта «Новая школа» с целью создания условий для формирования у обучающихся уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны 21 февраля 2022 г. в МБОУ «СОШ № 10» г. Грозного проведено торжественное открытие «Парты Героя» имени Исмаилова Муслима – Героя России, погибшего в 2006 г. в ходе ликвидации террористов18.02.2022 г. для более 170 обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного проведены экскурсии по передвижному музею «Поезд Победы» (масштабный историко-просветительский проект) в г. Гудермес |
| 4. | Вовлечение обучающихся в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» | 2022-2024 гг. | В преддверии Дня Защитника отечества проведена акция по уборке мемориальных комплексов, памятников, мест воинских захоронений (Мемориал героям Гражданской войны, памятник героям пожарникам, погибшим при пожаре от налетов фашистской авиации на Грозный 10-15 октября 1942 г., памятник Неизвестному солдату), в которой приняли участие обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного, представители РДШ и ЕДЮО «Юные Кадыровцы»Представители РДШ приняли участие в:  - Всероссийской акции «Блокадный хлеб»; - акции «Собери посылку солдату»; - флешмоб-акции «Крым»;  -   флешмоб-акции, посвященные празднованию Дня Конституции Чеченской Республики; -   высадка деревьев в рамках акции «Сад памяти» |
| 5. | Участие обучающихся во Всероссийском конкурсе «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» | 2022-2024 гг. | Муниципальные образовательные организации г. Грозного с 23 января 2021 г. принимают активное участие во Всероссийской акции «Добрая суббота» в рамках проекта «Большая перемена». В рамках акции школьники и их родители совершают добрые дела и публикуют фото и видео в своих социальных сетях с хэштегами #БольшаяПеремена #ДобраяСуббота |
| 6. | Вовлеченность обучающихся в деятельность детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | 2022-2024 гг. | Представители ВВПОД «ЮНАРМИЯ» приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу Славы сотрудникам правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долгаВ рамках празднования воссоединения Крыма с Россией в муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного представители движения организовали флешмоб-акции «ZaДобро» |
| **VI. Проект «Социальные лифты для каждого»** нацелен на создание для граждан возможностей для профессионального и карьерного роста путем формирования и развития системы профессиональных конкурсов. |
|  | Участие во всероссийских профессиональных конкурсах, направленных на самоопределение и профессиональную самореализацию, в рамках проектов платформы «Россия – страна возможностей» | 2022-2024 гг. | В конкурсе «Флагманы образования. Школа», который стартовал 7 октября 2021 года, приняли участие 68 команд общеобразовательных организаций г. Грозного, из которых 5 управленческих команд города (МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ «Гимназия № 4», МБОУ «Гимназия № 5», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «Математическая школа им. Х.И. Ибрагимова) вышли в полуфинал. По итогам полуфинала в заключительный этап конкурса прошли 2 команды (МБОУ «Гимназия № 5», МБОУ «Математическая школа № 1 им. Х.И. Ибрагимова»).В конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет», который стартовал 7 декабря 2021 года приняли участие 4 команды управленцев в сфере образования г. Грозного:-«Феникс»;- «Новаторы образования»;- «Ренессанс»;- «Импульс».По итогам второго тура, который проходил в дистанционном этапе с 15 по 23 марта 2022 года, все 4 команды прошли в полуфинал. |
|  | Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства руководящих и педагогических работников | 2022-2024 гг. | В целях создания условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников, их мотивации и стимулирования к поиску новых форм интеллектуальной и творческой деятельности, на основании приказа Департамента образования Мэрии г. Грозного от 17.01.2022 г. № 04/08-59 с 27.01.2022 г. по 11.02.2022 г. проведен городской конкурс «Молодой педагог – 2022», в котором приняли участие 27 молодых педагогов из 25 муниципальных общеобразовательных организаций г. Грозного.По итогам городского конкурса «Молодой педагог – 2022» выявлен абсолютный победитель – Дешнеева Марха Ширваниевна, учитель биологии МБОУ «СОШ № 48» и пять лауреатов конкурса:-Ахметханова Жанета Магомедовна, учитель обществознания МБОУ «СОШ № 13»; -Умханова Макка Мансуровна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 5»;-Мусаева Иман Магомедовна, учитель биологии МБОУ «СОШ № 57» г. Грозного;-Цовгуева Жарадат Анзоровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 10» г. Грозного;-Мягчиева Альбика Шамильевна, учитель начальных классов МБОУ «Математическая школа № 1 им. Х.И. Ибрагимова» г. Грозного.В целях выявления и дальнейшего распространения передового педагогического опыта, развития творческой активности учителей, поддержки инновационных технологий в организации образовательного процесса, а также роста профессионального мастерства педагогических работников и на основании приказа Департамента образования Мэрии г. Грозного от 04.02.2022 г. № 20/08-58 проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2022 году, в котором приняли участие 24 педагогических работников из 21 общеобразовательной организации города Грозного. По итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2022 году определен победитель – Ламаркаев Ахмед Ибрагимович, учитель русского языка и литературы МБОУ «Математическая школа №1 им. Х.И. Ибрагимова» г. Грозного и четыре лауреата конкурса:- Исаев Руслан Русланович, учитель физической культуры МБОУ «Гимназия № 14» г. Грозного;- Смолярова Кристина Владиславовна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 12» г. Грозного;- Авторханова Лиана Даудовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» г. Грозного;- Шаваева Залина Ахиатовна, учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 7» г. Грозного.Победитель и лауреаты конкурса представят город на региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2022 году. |