Отчет о проделанной работе по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»

  в муниципальной системе образования города Грозного за 1-й квартал 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственные лица** | **Исполнение** |
| 1. **Проект «Современная школа»**   *(Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 13 декабря 2018 года №364 «Об утверждении паспорта регионального проекта «Современная школа»)*  **Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204:** внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | | |
| **1** | Изучение предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум» | 2019 – 2024 годы | Тутаева А.С., начальник отдела школ и мониторинга качества образования | - |
| **2** | Создание мастерских по гендерному признаку (мальчики и девочки) для изучения предметной области «Технология» на базе образовательных организаций | 2019 – 2024 годы | Тутаева А.С., начальник отдела школ и мониторинга качества образования | - |
| **3** | Повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организации по изучению предметной области «Технология» | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно- методическим центром | - |
| **4** | Введение в планы внеурочной деятельности программ, курсов, обеспечивающих расширение возможностей предметной области «Технология», реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | 2019 – 2024 годы | Тутаева А.С., начальник отдела школ и мониторинга качества образования | В соответствии с Концепцией преподавания предметной области «Технология» введены  обязательные часы на внеурочную  деятельность по направлению  технологического образования.  Содержание предметной области  «Технология» осваивается через:  - учебный предмет «Технология»;  - учебный предмет «Информатика и ИКТ»;  - другие учебные предметы;  - общественно-полезный труд и творческую деятельность в пространстве образовательной  организации и вне его;  - внеурочную и внешкольную деятельность;  - дополнительное образование |
| **5** | Обновление материально- технической базы специальной (коррекционной школы) для детей с ОВЗ, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | 2019 – 2024 годы | Магазиев Д.А., начальник отдела по строительству, техническому надзору за содержанием зданий, сооружений и коммунальных сетей | - |
| **6** | Внедрение методологии и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. Мониторинговое исследование уровня предметной подготовки учащихся по уровням обучения | 2019 – 2024 годы | Тутаева А.С., начальник отдела школ и мониторинга качества образования | В соответствии с графиком проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) в марте 2020 года были проведены ВПР по географии, истории, обществознанию, биологии, химии и физике в 11 классах в МБОУ «Лицей №1; СОШ №№28, 54, 94» |
| **7** | Строительство общеобразовательных организаций в целях ликвидации третьей смены | 2019-2024 годы | Магазиев Д.А., начальник отдела по строительству, техническому надзору за содержанием зданий, сооружений и коммунальных сетей | - |
| **8** | Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 2019-2024 | Тутаева А.С., начальник отдела школ и мониторинга качества образования | - |
| 1. **Проект «Успех каждого ребенка»**   (*Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 13 декабря 2018 года №364 «Об утверждении паспорта регионального проекта «Успех каждого ребенка»)*  **Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204:** формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленности на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | | |
| **9** | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения детей дополнительным образованием | 2019 – 2024 годы | Умалатова Р.С., начальник отдела воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей | В целях создания новых мест в системе дополнительного образования детей оборудованы 48 учебных лабораторий |
| **10** | Увеличение количества кружков и секций по интересам для обучающихся в образовательных организациях г. Грозного. | 2019 – 2024 годы | Умалатова Р.С., начальник отдела воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей | Количество кружков и секций в муниципальной системе образования г. Грозного составляет 432, из них в образовательных организациях – 285, в учреждениях дополнительного образования 147 |
| **11** | Увеличение охвата обучающихся в кружках и секциях по интересам через АИС «Навигатор» | 2019 – 2024 годы | Умалатова Р.С., начальник отдела воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей | Все муниципальные образовательные организации г. Грозного, предоставляющие услуги по дополнительному образованию, зарегистрировались в системе «Навигатор». Количество опубликованных программ – 478, количество зарегистрировавшихся детей – 18400 человек |
| **12** | Создание Центра для одаренных детей в г. Грозном | 2019 – 2024 годы | Тутаева А.С., начальник отдела школ и мониторинга качества образования | - |
| **13** | Открытие инновационной площадки по новым образовательным программам технической направленности (РОБОлаборатория, ГЕОлаборатория, IT - лаборатория) на базе Станции детского (юношеского) технического творчества г. Грозного | 2019 – 2024 годы | Умалатова Р.С., начальник отдела воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей | В рамках исполнения плановых мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» на базе МБУ ДО «Станция детского (юношеского) технического творчества г. Грозного» на базе СДЮТТ открылась и функционирует инновационная площадка по новым образовательным программам технической направленности: - ГЕОлаборатория; РОБОлаборатория; IT-лаборатория |
| **14** | Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 2019 – 2024 годы | Умалатова Р.С., начальник отдела воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей | В рамках Всероссийской программы по развитию системы ранней профориентации «Zа собой», учащиеся 8-11 классов образовательных организаций регулярно просматривают трансляции открытых уроков в режиме онлайн через личный кабинет на портале «ПроеКТОриЯ» |
| **15** | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» для детей 6-11 классов | 2019 – 2024 годы | Умалатова Р.С., начальник отдела воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей | **-** |
| **16** | Проведение конкурса на соискание гранта Мэра г. Грозного «Одаренные дети» для поддержки детей, имеющих значительные достижения в интеллектуальной, научной, творческой и спортивной деятельности в целях развития творческого и интеллектуального потенциала, повышения социальной защищенности и финансовой поддержки талантливых детей | 2019 – 2024 годы | Тутаева А.С., начальник отдела школ и мониторинга качества образования | - |
| **17** | Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно- методическим центром | - |
| **18** | Освоение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, детьми с ограниченными возможностями здоровья | 2019 – 2024 годы | Умалатова Р.С., начальник отдела воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей | Численность детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в программах дополнительного образования детей составляет 1993 ребенка, это более 4% от общего числа обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программа |
| **19** | Участие обучающихся образовательных учреждений в городских, республиканских и всероссийских конкурсах, фестивалях, международных олимпиадах и игровых конкурсах | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно- методическим центром | С 10 по 18 января 2020 года на основании приказа Департамента образования Мэрии г. Грозного от 23 декабря 2020 года №888 проведен городской этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», приуроченный к проведению в Российской Федерации в 2020 году «Года памяти и славы».  В конкурсе приняли участие учащиеся 5-11 классов из 17 общеобразовательных организаций г. Грозного.  По итогам конкурса выявлены 5 победителей и 5 призеров среди четырех конкурсных групп обучающихся.  Победители городского этапа приняли участие в региональном этапе, который проведен Министерством образования и науки Чеченской Республики с 24 по 30 января 2020 года.  Призером регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся образовательных организаций стала Рахимова Ясмина Лемаевна, учащаяся 6 класса МБОУ «СОШ №26» г. Грозного.  В соответствии с приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного от 4 марта 2020 года №33 и в целях повышения интереса к чтению школьников 13 марта 2020 года на базе МБОУ «СОШ №11» г. Грозного проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».  В конкурсе приняли участие 33 победителя школьного этапа из 33 общеобразовательных организаций г. Грозного: МБОУ «Лицей №1; Гимназии №№1, 2, 4, 7; СОШ №№5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 36, 37, 39, 42, 47, 48, 54, 56, 57, 60, 67, 106; ГБОУ «Гимназия №14», ЧОУ «Центр образования им. Первого Президента ЧР, Героя России А-Х. Кадырова».  По итогам конкурса выявлены один победитель и четыре призера:  - победитель (I место) – Джамалдинова Линда Имрановна, учащаяся МБОУ «СОШ №6»;  - призеры (II место):  Садилова Петимат Амедовна, учащаяся ГБОУ «Гимназия №14»;  Умарова Мадина Исаевна, учащаяся МБОУ «СОШ №11»;  - призеры (III место):  Залимханов Адам Умарович, ЧОУ «Центр образования им. Первого Президента ЧР, Героя России А-Х. Кадырова»;  Джабраилова Алина Аслановна, МБОУ «СОШ №10». |
| **20** | Участие обучающихся образовательных организаций во Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно- методическим центром | Республиканский этап Всероссийской предметной олимпиады «Олимпиада – 2020» проведен с 10 января по 20 февраля 2020 года.  По итогам регионального этапа обучающиеся общеобразовательных организаций города заняли 19 призовых мест.  В число 16 победителей регионального этапа вошли три обучающихся общеобразовательных организаций г. Грозного.  Учащимися города были заняты призовые места по учебным дисциплинам: чеченский язык (3 места), чеченская литература (1 место), литература (2 места), английский язык (2 места), французский язык (2 места), немецкий язык (2 места), обществознание (1 место), биология (1 место), экология (2 места), ОБЖ (1 место), физическая культура (1 место), технология (1 место) |
| **21** | Повышение квалификации педагогов, психологов и специалистов в области педагогики и психологии одаренности | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно- методическим центром | - |
| **22** | Организация научно-практических семинаров по проблемам педагогики и психологии одаренности | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д. , заведующая научно- методическим центром | - |
| **23** | Работа с родительской общественностью по проблемам детской одаренности, способы ее поддержки и развития | 2019 – 2024 годы | Тутаева А.С., начальник отдела школ и мониторинга качества образования | В общеобразовательных организациях созданы условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями, а также для оптимального развития детей. Также ведется работа с родителями одаренных и талантливых детей по четырем направлениям:  - психологическое сопровождение семьи способного ребенка;  - информационная среда для родителей;  - совместная практическая деятельность способного ребенка и его родителей;  - поддержка и поощрение родителей на уровне школы |
| 1. **Проект «Современные родители**»   ***(****Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 13 декабря 2018 года №363-р «Об утверждении паспорта регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»)*  **Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204:** создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | | | | |
| **24** | Реализация программ обучения родителей, подготовка лиц, изъявивших желание взять ребенка на воспитание в семью. Привлечение семьи к сотрудничеству со специалистами созданных центров, проведение системной работы с семьями, в том числе принявшими на воспитание детей в семью и воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья | 2019 – 2024 годы | Цускаев Х.М., начальник отдела опеки (попечительства) и охраны прав детства | На территории г. Грозного на базе МБОУ «СОШ №48» г. Грозного осуществляется подготовка и проведение, при наличии согласия, психологического обследования всех лиц, желающих принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью, в соответствии с Порядком организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 марта 2015 года №235, и с Программой подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, на территории Чеченской Республики, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 4 февраля 2014 года №4.  За отчетный период по данной Программе в «Школе приемных родителей» прошедших обучение граждан, желающих принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, нет. |
| **25** | Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также поддержка граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 2019 – 2024 годы | Цускаев Х.М., начальник отдела опеки (попечительства) и охраны прав детства | Ежедневно в отделе опеки проводятся консультирование родителей, законных представителей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |
| **26** | Создание в общеобразовательных организациях консультативных центров, обеспечивающих получение родителями детей методической ,психолого-педагогической , в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе | 2019 – 2024 годы | Цускаев Х.М., начальник отдела опеки (попечительства) и охраны прав детства | - |
| 1. **Проект «Цифровая школа**»   *(Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 13 декабря 2018 года №368-р «Об утверждении паспорта регионального проекта «Цифровая образовательная среда»).*  **Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204:** создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней | | | | |
| **27** | Повышение квалификации работников образования, обеспечивающих реализацию проектов по формированию и развитию цифровой образовательной среды | 2019 – 2024 годы | Цумалигов М.В. начальник отдела информационно-аналитической работы и внедрения ИКТ  Ибрагимова М.Д. , заведующая научно- методическим центром | В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на постоянной основе организована и проводится работа по повышению цифровых компетенций работников образования г. Грозного.  Так, 10-11 февраля 2020 года на базе ГБОУ «Лингвистическая школа имени Ю.Д. Дешериева» прошли обучающие, в которых приняли участие руководители, заместители директоров по ИКТ и учителя-предметники столичных общеобразовательных организаций.  Мероприятия были организованы совместно со специалистами ООО «ЯКласс», которые рассказали о современных тенденциях и возможностях данной платформы.  Совместно с образовательной платформой «Учи.ру» реализуется муниципальный проект «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА УЧИ.РУ», целью которого является апробация современных форм обучения и внедрение целевое целевой модели урока, повышение интереса к учебе и успеваемости по математике и английскому языку.  С 4 по 6 марта 2020 года на базе МБОУ «СОШ №48» г. Грозного проведены практико-ориентированные семинары по теме «Развитие цифровых навыков как инструмент повышения познавательной мотивации ученика» для руководителей общеобразовательных организаций, учителей начальных классов, математики, английского языка, в которых приняли участие 156 человек.  Семинары проведены Седовой Екатериной Александровной, представителем Всероссийской образовательной платформы «Учи.ру».  11-12 марта 2020 года на базе МБОУ «СОШ №48» были проведены обучающие курсы для учителей-предметников. Всего охвачено 99 человек.  26 марта 2020 года директора, их заместители по учебно-воспитательной работе и учителя-предметники приняли участие в вебинаре «О применении технологий образовательной платформы «Учи.ру» в условиях реализации модели дистанционного обучения школьников» |
| **28** | Участие во внедрении целевой модели цифровой образовательной среды | 2019 – 2024 годы | Цумалигов М.В., начальник отдела информационно-аналитической работы и внедрения ИКТ | По состоянию на 31 марта 2020 года федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды внедрена в следующих образовательных организациях г. Грозного: МБОУ «Гимназии №№1, 2, 3, 4, 7; СОШ №№7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 47, 48, 53, 54, 56, 60, 63, 64, 65, 66, 91».  В этой связи образовательные организации оснащены современной электронно-вычислительной и организационной техникой в объеме 1368 нетбуков, 72 интерактивных комплексов и 36 МФУ (принтер, сканер, копир), которыми оборудованы 65 кабинетов.  За отчетный период мероприятий по улучшению материально-технической базы образовательных организаций в целях обеспечения реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» не проводилось |
| **29** | Формирование и развитие ИКТ- инфраструктуры муниципальной системы образования (увеличение пропускной способности каналов связи сети «Интернет»; обновление и модернизация компьютерного и интерактивного оборудования; внедрение информационных систем на всех уровнях образования). | 2019 – 2024 годы | Цумалигов М.В., начальник отдела информационно-аналитической работы и внедрения ИКТ | По состоянию на 31 марта 2019 года муниципальные общеобразовательные организации г. Грозного в достаточной мере оснащены интерактивным и мультимедийным оборудованием, средствами ЭВМ.  Во всех муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного, за исключением МБОУ «Коррекционная школа» и МБОУ «СОШ №10», проведен Интернет. Подключение к сети, несмотря на имеющуюся с августа 2019 года задолженность, которая составляет 1 119 232,83 руб., возобновлено в связи особой актуальностью данного вопроса, обусловленной переходом образовательных организаций на дистанционную форму обучения.  Организовано предоставление госуслуг в электронной форме. На всех компьютерах, которые функционируют в образовательном процессе, используется лицензионное программное обеспечение |
| **30** | Выявление цифровых компетенций участников образовательного процесса | 2019 – 2024 годы | Цумалигов М.В., начальник отдела информационно-аналитической работы и внедрения ИКТ  Ибрагимова М.Д. , заведующая научно- методическим центром | - |
| **31** | Обновление информационного наполнения и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 2019 – 2024 годы | Цумалигов М.В., начальник отдела информационно-аналитической работы и внедрения ИКТ | Онлайн-платформы («Учи.ру», «ЯКласс» и и др.) все больше захватывают образовательное пространство.  Среди очевидных преимуществ электронных систем предложение материалов в интерактивном виде, что, как следствие, способствует вовлеченности школьников в образовательный процесс. Кроме того, соответствие курсов, представленных, к примеру, на платформе «Учи.ру», ФГОС и ПООП позволяет построить индивидуальную траекторию развития для каждого ученика и повысить его цифровые компетенции.  В этой связи была организована и 28 января 2020 года проведена встреча заместителя начальника Департамента образования Мэрии г. Грозного Марет Хасаевой с представителями Всероссийской образовательной платформы «Учи.ру» Екатериной Седовой и Азаматом Кутеровым, на которой было достигнуто соглашение о сотрудничестве.  В дальнейшем начата реализация совместного муниципального проекта «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА УЧИ.РУ».  Особую актуальность взаимодействие с онлайн-площадками приобрело в связи с переходом образовательных организаций на дистанционное обучение, которое произошло 17 марта 2020 года в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.  По состоянию на конец отчетного периода обучающиеся школ г. Грозного обучаются на таких платформах, как Учи.ру, ЯКласс, Zoom, ЯсдамЕГЭ, ЯсдамОГЭ и др. |
| **32** | Обеспечение гарантированного доступа обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет | 2019 – 2024гг. | Цумалигов М.В., начальник отдела информационно-аналитической работы и внедрения ИКТ | Как уже было отмечено выше, во всех муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного, за исключением МБОУ «Коррекционная школа» и МБОУ «СОШ №10», проведен Интернет.  Это обстоятельство позволяет в полной мере образовательным организациям активно использовать в образовательном процессе учебные материалы «Российской электронной школы», участвовать во всероссийских онлайн-уроках и мероприятиях, вести электронные журналы и дневники, а также документооборот.  Вместе с тем согласно договору с Интернет-провайдером доступ к ресурсам сети «Интернет», содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания, ограничен контент-фильтрацией. |
| **33** | Совершенствование образовательного процесса по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий | 2019 – 2024гг. | Тутаева А.С., начальник отдела школ, мониторинга качества образования | Использование полученного оборудования в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» позволяет совершенствовать образовательный процесс, улучшается качество образования, обучение становится более доступным, используются новые формы и методы работы |
| 1. **Проект «Учитель будущего»**   *(Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 13 декабря 2018 года №367-р «Об утверждении паспорта регионального проекта «Учитель будущего»)*  **Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204:** внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций | | | | |
| **34** | Внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций г. Грозного | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно-методическим центром | В регионе внедрена система аттестации руководителей образовательных организаций г. Грозного |
| **35** | Выявление приоритетных направлений повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителей образовательной организации | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно-методическим центром | С переходом на профессиональный стандарт «Педагог» составлен план – график курсовой и профессиональной переподготовки руководителей и заместителей руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций г. Грозного.  За отчетный период проведен городской семинар по теме: «Профессиональный стандарт «Педагог»» для заместителей директоров по НМР общеобразовательных организаций г. Грозного |
| **36** | Участие в семинарах, практикумах, круглых столах и тренингах для руководителей общеобразовательных организаций | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно-методическим центром | 5 февраля 2020 года на базе МБОУ «СОШ №48» г. Грозного проведен городской семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе в начальной школе общеобразовательных организациях г. Грозного по теме «Актуальные вопросы проектирования основной образовательной программы начального уровня общего образования».  Обучающее мероприятие прошло под руководством профессора кафедры управления образовательными системами Московского педагогического университета им. Т.И. Шамовой и доцента, почестного работника высшего профессионального образования Е.В. Губановой.  В мероприятии приняли участие 56 заместителей директоров общеобразовательных организаций г. Грозного |
| **37** | Мониторинг состояния аттестационной переподготовки руководящих кадров общеобразовательных организаций г. Грозного | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно-методическим центром | За отчетный период в рамках аттестации руководителей прошли собеседование и тестирование – 20 чел.; собеседование – 36 чел. |
| **38** | Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно-методическим центром | В рамках деятельности в региональных профессиональных сообществах педагогические работники общеобразовательных организаций г. Грозного проводят семинары, мастер-классы, мониторинги профессиональных затруднений педагогических работников, конкурсы и олимпиады для обучающихся по чеченскому языку, координируют работу региональных проектов по подготовке обучающихся к ГИА по информатике и литературе |
| **39** | Прохождение курсов повышения профессионального мастерства педагогическими работниками на базе ЧИПКРО, Чеченского государственного университета, Чеченского государственного педагогического университета на, так же на базе федеральных сетей Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования, Центров технологической поддержки образования для повышения квалификации учителей по предметным областям естественнонаучного цикла | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно-методическим центром | За 1-й квартал 2020 года 255 руководящих и педагогических работников образовательных организаций г. Грозного прошли курсовую переподготовку по 16 программам:  - ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования» прошли обучение – 204 педагога;  - ГБУ ДПО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования - 51 педагог |
| **40** | Проведение мониторинга профессиональных затруднений для выявления востребованных направлений повышения квалификации | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно-методическим центром | Составлен перспективный план повышения квалификации на 2020 годы с учетом плана – графика повышения квалификации ГБУ ДПО «ЧИПКРО» |
| **41** | Участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций федерального и регионального уровней. Организация работы городских методических объединений г. Грозного | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно-методическим центром | Педагогические работники школ г. Грозного активно участвуют в деятельности региональных педагогических сообществ, в том числе и возглавляют их.  Так, по состоянию на 31 марта 2020 года региональными профессиональными организациями руководят:  1. Абдулмежидова Роза Алхановна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №7» г. Грозного – Ассоциация учителей русского языка и литературы Чеченской Республики;  2. Бергоева Айзан Абдулвахитовна, учитель чеченского языка и литературы МБОУ «СОШ №106» г. Грозного – Ассоциация учителей чеченского языка и литературы;  3. Магомаева Луиза Ахметовна, учитель географии МБОУ «СОШ №20» г. Грозного – Ассоциация учителей географии Чеченской Республики;  4. Магомадова Зарина Саидбековна, учитель информатики МБОУ «Гимназия №2» г. Грозного – Ассоциация учителей информатики Чеченской Республики;  5. Арсаханов Магомед Вахаевич, методист научно-методического центра Департамента образования Мэрии г. Грозного – Ассоциация учителей физической культуры Чеченской Республики;  6. Хамзатов Джунид Саламувич, учитель ОБЖ МБОУ «СОШ №20» г. Грозного – Ассоциация учителей ОБЖ Чеченской Республики |
| **42** | Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических работников в области информационных технологий и педагогических инноваций | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно-методическим центром | - |
| **43** | Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в формате непрерывного образования | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно-методическим центром | С начала января по 27 марта 2020 года в соответствии с приказами Министерства образования и науки Чеченской Республики от 27 февраля 2017 года №243-п «О региональной системе учительского роста» и от 26 сентября 2018 года №2120-п «О реализации образовательного проекта РСУР-ПРОФИ («Обществознание» и «Физика»)» Департаментом образования Мэрии г. Грозного совместно с ГБУ «Центр оценки качества образования» проведены еженедельные обучающие семинары в рамках реализации региональных проектов в период между диагностиками по русскому языку, математике, истории, географии, обществознанию, физике, а также организованы еженедельные занятия по химии и биологии |
| **44** | Организация методической поддержки педагогических работников в повышении уровня его профессиональной компетентности, разработка и продвижение по индивидуальной траектории профессионального развития | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно-методическим центром | Для повышения профессиональной компетентности учителей за отчетный период проведена следующая работа:  - оказана консультативная помощь педагогическим работникам по подготовке к аттестации на высшую и первую категорию – 38 педагогических работников;  - обеспечено участие всех образовательных организаций г. Грозного во Всероссийском конкурсе «Учитель будущего», в финал которого вошли четыре образовательные организации г. Грозного: ГБОУ «Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева, ГБОУ «Математическая школа №1 им. Х.И. Ибрагимова», МБОУ «Гимназия №4» и МБОУ «СОШ №28»;  - обеспечено прохождение курсов повышения квалификации 255 руководящими и педагогическими работниками;  - в соответствии с приказами Министерства образования и науки ЧР от 27 февраля 2017 года №243 «О региональной системе учительского роста» от 26 сентября 2018 года №2120-п «О реализации образовательного проекта РСУР - ПРОФИ («Обществознание» и «Физика»)» Департаментом образования Мэрии г. Грозного совместно с ГБУ «Центр оценки качества образования» проведены обучающие семинары и диагностические работы предметных знаний в рамках реализации региональных проектов |
| **45** | Проведение обучающих семинаров, практикумов, круглых столов, тренингов для педагогических работников общеобразовательных организаций | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно-методическим центром | Проводится организационная работа по наиболее значимым направлениям повышения квалификации: посещение педагогами семинаров, творческих мастерских, стажировка у опытных педагогов и обмен опытом. Проведены мероприятия по распространению педагогического опыта: теоретические, практические семинары, открытые уроки, творческие отчёты, мастер - классы, конференции, фестивали и внеклассные мероприятия. За первый квартал методистами проведено 17 семинара, в которых приняли участие 821 руководящих и педагогических работников |
| **46** | Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождение молодых специалистов в первые три года работы в возрасте до 35 лет | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно-методическим центром | Обеспечено участие в конкурсах профессионального мастерства Всероссийского, регионального и муниципального уровня «Учитель года». «Педагогический дебют» |
| **47** | Организация наставничества в процессе повышения профессиональной компетентности молодого педагога в рамках деятельности Школы молодого педагога г. Грозного и организация работы городских методических объединений с молодыми учителями | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно-методическим центром | В целях формирования основных компетенций молодых педагогов, направленных на повышение качества образовательных услуг, обеспечение профессионального роста, совершенствование учебно-воспитательного процесса функционирует Школа молодого педагога г. Грозного, в состав которой вошли учителя со стажем менее 3-х лет, за каждым закреплен наставник из числа методистов научно-методического центра и членов школьных методических объединений |
| **48** | Организация работы городских методических объединений общеобразовательных организаций г. Грозного с молодыми учителями | 2019 – 2024 годы | Ибрагимова М.Д., заведующая научно-методическим центром | Для эффективного использования кадрового потенциала муниципальной системы образования, обобщения и распространения инновационного педагогического опыта, организации научно-методического сопровождения деятельности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций г. Грозного в системе муниципальной методической службы функционируют 12 городских методических объединений, 6 из которых полипредметные. Организовано участие победителей и лауреатов конкурсов педагогического мастерства всероссийского, республиканского и муниципального уровней в работе городских методических объединений |
| 1. **Проект «Социальная активность»**   *(Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 13 декабря 2018 года №365-р «Об утверждении паспорта регионального проекта «Социальная активность»)*  **Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204:** создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | | | | |
| **49** | Вовлечение в добровольческую деятельность учащихся образовательных учреждений г. Грозного | 2019 – 2024 годы | Умалатова Р.С., начальник отдела воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей | Разработан и утвержден план мероприятий Департамента образования Мэрии г. Грозного на 2019 -2024 гг. по реализации регионального проекта «Социальная активность» с учетом федеральных программ «Волонтер безопасности» |
| **50** | Обеспечение содействия в реализации мероприятий по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций. | 2019 – 2024 годы | Умалатова Р.С., начальник отдела воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей | Обеспечено содействие в реализации мероприятий по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций г. Грозного |
| **51** | Проведение уроков, бесед и классных часов посвященных социальной активности и добровольчеству | 2019 – 2024 годы | Умалатова Р.С., начальник отдела воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей | На регулярной основе проводятся уроки, беседы и классные часы, посвященные социальной активности и добровольчеству среди школьников |
| **52** | Создание в образовательных организациях волонтерских центров, способствующих развитию добровольчества, повышению уровня мотивации школьников к участию в социальных проектах | 2019 – 2024 годы | Умалатова Р.С., начальник отдела воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей | Организована работа по формированию нормативных документов и материально-технической базы для организации волонтерских центров, способствующих развитию добровольчества, повышению уровня мотивации школьников к участию в социальных проектах |
| **53** | Внедрение в образовательных организациях среднего образования целевой модели школьного волонтерского отряда, а также осуществление поддержки социальным проектам, реализуемыми детьми и подростками до 18 лет | 2019 – 2024 годы | Умалатова Р.С., начальник отдела воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей | - |
| **54** | Внедрение в образовательных организациях среднего образования целевой модели школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников» | 2019 – 2024 годы | Умалатова Р.С., начальник отдела воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей | Руководителям образовательных организаций рекомендовано внедрение в образовательных организациях среднего образования целевой модели школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников» |
| **55** | Содействие в проведении информационной кампании о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с целью популяризации добровольчества (волонтерства) | 2019 – 2024 годы | Умалатова Р.С., начальник отдела воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей | Во всех общеобразовательных учреждениях в соответствии с планом мероприятий Департамента образования Мэрии г. Грозного на 2019 -2024 гг. по реализации регионального проекта «Социальная активность» с учетом федеральных программ «Волонтер безопасности» организована информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с целью популяризации добровольчества (волонтерства) |
| **56** | Участие в проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 2019 – 2024 годы | Умалатова Р.С., начальник отдела воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей | - |
| **57** | Разработка и реализация не менее 1 (одного) социального проекта школьных волонтерских отрядов | 2019 – 2024 годы | Умалатова Р.С., начальник отдела воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей | - |

Начальник

Департамента образования

Мэрии г. Грозного Р.С. Хатуев